## Hoja1
PRODUCTO SIGMA | Impacto | Probabilidad | Exposición
El producto no se adecua a la realidad de negocio de las organizaciones | 40 | 0.3 | 12
Incompatibilidad con hosting del mercado | 50 | 0.5 | 25
Falta de presupuesto para la compra de licencias de software | 20 | 0.3 | 6
Reducción de la cantidad de integrantes del grupo | 40 | 0.4 | 16
Requerimientos Ambiguos | 50 | 0.7 | 35
Problemas en infraestrutura para la implementacion | 40 | 0.5 | 20
Retraso en la entrega de correcciones | 30 | 0.7 | 21
Falta de personal capacitado o experto | 40 | 0.5 | 20
Sobre Asignacion de tareas al personal del equipo | 40 | 0.4 | 16
Falta de Liderazgo en el Proyecto | 40 | 0.6 | 24
Falta Comunicación y coordinacion en el Equipo | 30 | 0.6 | 18
Falta de bibliografia o manuales sobre las herramientas de desarrollo | 40 | 0.3 | 12
Cambios en la Legislacion | 30 | 0.2 | 6
Subestimar/Sobrestimar el alcance del sistema | 40 | 0.9 | 36
Desperfectos de Hardware | 20 | 0.5 | 10
Falta de Informe de Avances Periodicos | 10 | 0.9 | 9
Problemas de control de avance respecto de lo planificado | 40 | 0.6 | 24
Ausencia de Tutor/JTP en fecha de corrección | 20 | 0.6 | 12
Paros Laborales/Transporte/En Gral | 20 | 0.8 | 16
Fenomenos Climatológicos | 40 | 0.1 | 4
Falta de Pagina Web propia de la organizacion | 40 | 0.2 | 8
Complejidad Alta del Sistema para los usuarios finales | 40 | 0.4 | 16
Falta de Seguridad en el sistema | 40 | 0.6 | 24
Exposicion de datos personales de Usuarios | 40 | 0.5 | 20
Incompatibilidad de navegadores web con el sistema | 30 | 0.5 | 15
Perdida de Tiempo en Manejo de Riesgos | 10 | 0.5 | 5
Perdida de Datos en Repositorio | 50 | 0.6 | 30
Enfermedad de alguno de los integrantes del equipo | 10 | 0.5 | 5
Falta de Asesoria por parte de la organizacion | 40 | 0.2 | 8
Falta de compromiso | 50 | 0.5 | 25
Problema de diseño de interfacez por desconocimiento de tecnicas de diseño | 30 | 0.8 | 24

## Hoja2
IMPACTO/PROBABILIDAD | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
20 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18
30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27
40 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36
50 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45